## 部门工作
序号 | 板块 | 公司 | 重要度 | 绩效目标 | 状态 | 项目 | 近期工作内容 | 2021-04-25 | 近期节点时间 | 责任人
1 | AI | 摩发 | △ |  |  | 摩发活塞AI项目 | 1）组织完成终验收 2）中间有异常要及时暴露、及时解决 | 有异常，下周整改后验收重新计时 | 2021-5-11 2021-4-23 | 杨渡南
2 |  | 摩发 | △ |  |  | 1013郭总活塞AI | 1）组织完成终验收 2）设备再次进场 3）验收 | 已完成到货验收，不合格；预计5.10设备再次进场 | 2021-4-23 2021-5-10 2021-5-31 | 杨渡南
3 |  | 摩发 | △△ |  |  | 忽米1014线AI | 组织完成终验收 | 已完成终验收，不合格； 检查FTP硬盘占用情况；厂家进行FTP相关开发；督促厂家尽快完成让步接收函； 总装检测是否合格； 干检、水检、测试，新PCS切换；这个周找张建平确定是否更改 | 2021-04-23 | 杨渡南
4 |  | 摩发 | △ |  |  | 摩发声音识别AI | 暂不主动推进，配合实施 |  | - | 兰浩
5 |  | 通机 | △△ |  |  | 通机AI | 落实厂家技术方案的具体完成时间，还欠缺什么东西导致无法完成 | 上周把件借给他了，计划本周四； 推进图知公司尽快进行项目调研； | 2021-04-22 | 杨渡南
6 |  | 航发 | △ |  |  | 航发AI | 暂缓实施 | 下周找李总落实到底是否实施-兰浩 | 2021-4-23 | 杨渡南
7 | MES | 宗动 | △△△ |  |  | 宗动MES系统 - 航发&摩发MES | 代码合并、模块化相关工作 | sql绑定变量 | 2021-04-30 | 杨渡南
8 |  | 摩发 | △ | √ |  | 1017线MES&旧1012线MES推广 | 明确制定1017线实施计划 | 6线部分岗位未扫描、未开程序，首件扫描未执行到位，清查原因（数据维护、总检校验、岗位互锁）；ZXJC_DATA_LIST8增加ORDER索引； 7线推广 | 2021-4-23 | 杨渡南
9 |  | 航发 | △ | √ |  | 航发MES | 1）返修功能优化 2）基础数据维护欠缺-协调邓江催促总装部尽快维护 3）检查基础数据维护情况 | 返修功能，需要重新找业务部门确认 手动扭力枪调试、驱动、文档 5/10 | 2021-04-30 - 2021-06-30 | 杨渡南
|  | 通机 | △ | √ | 已完成 | 通机ZSTJPCS | 签验收报告 |  | 2021-05-30 | 杨渡南
10 |  | 通机 | △△ | √ |  | 通机MES | 1）完成蓝图签批 2）ZSTJPCS和ZDMES合并、融合ZSTJPCS系统小工具、UI界面优化、信息部标志等开发工作 3）安排通机MES系统自主开发，学习刘晓利系统功能 | 测试ZSTJPCS绑定变量功能 讨论ZSTJPCS替换内容 调研前端框架 进行评审 4/26 | 2021-04-23 2021-05-? | 杨渡南 成禄龙
11 |  | 零部件 | △ | √ |  | 机加MES |  | 调研需求 |  | 兰浩
12 |  | 零部件 | △△ | √ |  | 压铸OEE | 1）配合招标，注意数据采集系统的扩展性 2）软件开发方案编写 | 等待招标结束 | 2021-4-8 2021-4-30 | 成禄龙
13 | 智能制造 | 摩发 | △△△ | √ |  | 1012大排量智能生产线MES | 1）组织开展1012线信息系统内部评审工作 |  | 2021-4-23 | 兰浩
14 |  | 摩发 | △ |  |  | 1011线相关运维工作 | 1）特殊状态通知 2）呼叫物料模式升级 | 本周完成呼叫物料升级 周三完成，周三中午部署 | 2021-04-30 | 杨渡南&余田华
15 |  | 通机 | △△△ |  |  | 通机A3线RFID | 按照4-30号上线时间推进，主要配合实施，跟踪硬件设备安装采购进度 | 本周完成程序部署，测试绑定变量功能 | 2021-4-30 ? | 杨渡南
16 |  | 通机 | △ |  |  | 通机成品立体库 | 1）配合招标 |  | - | 兰浩
17 | 其他 | 零部件 | △ |  |  | 压铸能源管理 | 1）公司内部项目终止签批 2）随后根据签批情况协调法务、万洲电气 沟通项目终止 - 时间待定 | 周一开始签批 | 2021-04-16 | 杨渡南
18 |  | 制造技术 | △ |  |  | QC和改善提案提交 | 1）QC提报 2）改善提案提交6项目 |  | 已提报 1/6 | 杨渡南
19 |  | 摩发 | △ |  |  | 重力库AP切换 | 1）跟踪方案形成情况 |  |  | 杨渡南
20 |  | 摩发 | △ |  |  | 1011线Rose应用 | 1）跟踪实施计划及进度 |  |  | 杨渡南